江苏省基层卫生技术人员中医药知识

与技能培训实施方案

为贯彻落实国家中医药管理局《中医药人才发展“十三五”规划》《江苏省“十三五”中医药事业发展规划》和《江苏省中医药事业高质量发展行动计划（2019-2022年）》，全面提升基层中医药诊治水平和服务能力，省卫生健康委、省中医药管理局将组织实施基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目。为做好培训工作，特制定本实施方案。

一、培训目标

以岗位胜任能力为基本目标，力争用3-5年时间对全省基层卫生技术人员进行系统的中医药知识与技能培训，全面规范和提高基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发病的能力和水平，培养更多的中医药适宜人才，确保每个社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够按照中医药技术操作规范开展6类15项以上中医药适宜技术，每个社区卫生服务站、村卫生室能够按照中医药技术操作规范开展4类5项以上中医药适宜技术，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。

二、培训对象和计划

（一）培训对象

基层卫生技术人员，主要指基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡镇卫生院和村卫生室，下同）执业（助理）医师、乡村医生，重点是尚不能提供中医药服务的基层医疗卫生机构卫生技术人员。

（二）培训计划

由省中医药管理局根据各地培训需求，分年度分批安排。

三、培训内容、方式和时间

（一）培训内容

参照《江苏省基层卫生技术人员中医药知识与技能培训大纲》（附件1）。以基础知识、基本理论、基本技术和方法为重点，以我省基层卫生技术人员的实际需求为导向，确定相应的培训内容，包括理论培训和临床实践两个部分。理论培训包括中医中药相关知识、常见病、多发病中医药防治等。临床实践包括中医药适宜技术、常见慢性病中医药防治和健康管理等。

（二）培训方式

采用理论授课和临床实践相结合的方式进行。其中理论授课包括集中理论面授和线上（网络）自主学习两个部分，集中面授以省中医药管理局组织写的《实用中医理论基础》《实用中医方药学》《实用针灸推拿学》《实用中医药适宜技术》系列培训教材为基本内容。

集中面授和临床实践由各市卫生健康委组织，临床实践原则上就近安排在县级中医医院，城区的可以安排在市级中医医院。

线上自主学习按照“按需施教、过程监管、讲求实效”的原则，由基层卫生技术人员自选相应的课件进行学习。

（三）培训时间

每年集中理论面授、线上学习、实践技能指导、临床跟班学习时间累计不少于360个学时，每个学时40分钟，每天按照12学时计算，约合30个工作日（可分段进行）。其中集中理论面授192个学时，约合16个工作日；线上学习72个学时，约合6个工作日；实践技能指导和临床跟班学习96个学时，约合8个工作日。

四、培训组织实施

（一）执行时间

每期培训执行周期1年。各地可根据培训人数和培训条件分段进行，每期培训工作应于当年底前全部完成。

（二）培训组织

1.省中医药管理局负责管理和指导全省基层卫生技术人员中医药知识与技能培训工作。制订培训实施方案、培训大纲和培训计划，组织编写培训教材，开发线上学习和管理平台，组织骨干师资培训，对培训工作的实施进行指导、协调和监督，并负责组织结业考核。

2.各设区市卫生健康委负责本地区培训工作的具体组织和管理。根据要求，制订培训实施计划，并于每批培训前一个星期会同《江苏省基层卫生技术人员中医药知识与技能培训人员基本情况表》（附件2）和《江苏省基层卫生技术人员中医药知识与技能培训报名汇总表》（附件3），报省中医药管理局备案。结合实际情况，选择确定培训承担单位，遴选培训师资，加强实践培训基地的建设和管理，督促培训承担单位严格执行培训方案和大纲。协助做好学员的结业考核工作。

3.培训承担单位负责制订培训实施教学方案，负责开展基层卫生技术人员中医药知识与技能培训的理论和临床实践教学任务，指定专人负责培训日常管理工作，建立培训档案，对培训学员的学习情况进行真实记录和管理，确保培训教学的顺利进行。

4.参加培训人员在培训期间要严格遵守培训的有关规定，接受培训机构的管理，努力完成规定的学习任务，不得无故退学。各选送单位要做好相关工作安排，积极配合，确保参加培训人员的学习时间等各项保障。

（三）培训考核

培训考核方案和标准由省中医药管理局制定。考核包括技能考核和理论考试两部分，技能考核由各市卫生健康委负责；理论考试由省中医药管理局统一组织。完成学习任务，考核合格者将由省卫生健康委、省中医药管理局颁发统一格式的培训合格证书，作为非中医人员开展中医药技术服务的依据，并授予省级中医药继续教育I类学分25分。

（四）培训资金

省级财政安排专项资金给予补助，主要用于培训对象集中授课和临床实践培训等。各级卫生健康委和培训人员所在单位应对培训所需经费不足部分进行补助。省级专项补助资金由各市在省财政厅、省中医药管理局下达市本级的中医药事业发展省级补助资金中安排支出。培训经费专款专用，不得挪作他用。

五、项目监督与评估

（一）各地及培训单位应严格执行培训方案和培训大纲，确保培训质量，妥善保管培训人员的花名册、教学计划、考核记录及其他教学资料，以备检查。要严格按照有关专项资金管理规定，加强项目经费管理，提高资金使用效益。

（二）各设区市卫生健康委要高度重视基层卫生技术人员中医药知识与技能培训工作，按照本方案的要求，并结合本地实际情况，认真组织，积极参与实施过程的监督、检查、评估和验收工作，发现问题及时上报省中医药管理局，确保项目的顺利实施。

（三）省中医药管理局负责对培训工作的实施过程和效果进行监督和评估，并会同有关部门对项目经费使用情况、项目实施效果等进行考核。对在培训工作中做出显著成绩的单位和个人，给予表彰；对在培训工作中弄虚作假的单位和个人，一经查实，严肃处理。

附件1

江苏省基层卫生技术人员中医药知识与技能培训大纲

为提高江苏省基层中医药诊治水平和服务能力，充分发挥中医药在基层卫生工作中的优势和作用，不断满足广大群众对中医药的需求，根据国家有关文件要求，特制定本大纲。

一、基层卫生技术人员中医药知识与技能培训大纲理论学习部分（192学时)

每40分钟培训时间为1学时，培训1日共12学时。

（一）中医理论基础知识（48学时）

掌握中医学的主要特点、理解中医学思维方法的基本内涵,熟悉阴阳五行学说的基本内容及其在中医学中的应用，掌握藏象、气血津液理论, 掌握病因病机理论, 了解防治原则，了解中医治未病的的概念、原则、方法，了解在治未病理论指导下干预亚健康。

掌握望闻问切四诊主要内容，掌握八纲辨证、脏腑辨证的主要内容及临床表现，熟悉症候分析，了解病因辨证、气血津液辨证、卫气营血辨证的主要内容。

（二）中医方药基础知识（48学时）

中药学部分，掌握中药性味、归经的内容，了解升降浮沉的概念，掌握十八反、十九畏及妊娠禁忌的内容。掌握80味代表性中药的性味归经、功效主治、用量用法及使用注意，了解50味常用中药的性味归经、功效主治、用量用法及使用注意。了解江苏本地地产药材。

附：130味中药（80味代表性中药、50味常用中药）的分类及名称

1. 解表药

发散风寒药：麻黄、桂枝、紫苏（苏子）、荆芥、防风、生姜、香薷、羌活、苍耳子、白芷

发散风热药：薄荷、菊花、柴胡、葛根、牛蒡子、蝉蜕

2.清热药

清热泻火药：石膏、知母、栀子

清热燥湿药：黄芩、黄连、黄柏

清热解毒药：金银花、连翘、大青叶、白头翁、蒲公英、板蓝根、鱼腥草、紫花地丁

清热凉血药：生地黄、玄参、牡丹皮、赤芍

清虚热药：青蒿、地骨皮

3.泻下药

攻下药：大黄、番泻叶

润下药：火麻仁

4.祛风湿药

独活、秦艽、桑寄生、防己

5.化湿药

藿香、厚朴、苍术、砂仁

6.利水渗湿药

茯苓、车前子（车前草）、茵陈、薏苡仁、泽泻、滑石、金钱草

7.温里药

附子、干姜（炮姜）、肉桂

8.理气药

陈皮（橘核）、木香、香附、枳实、薤白

9.消食药

山楂、鸡内金、神曲、麦芽、谷芽、莱菔子

10.止血药

白茅根、三七、白及、艾叶、蒲黄、大蓟（小蓟）、地榆

11.活血化瘀药

川芎、延胡索、丹参、红花、桃仁、益母草、牛膝

12.化痰止咳平喘药

温化寒痰药：半夏、天南星（胆南星）、旋覆花

清化热痰药：贝母、瓜蒌、竹茹、桔梗

止咳平喘药：杏仁、枇杷叶、紫菀、桑白皮、葶苈子

13.安神药

酸枣仁、龙骨、远志

14.平肝息风药

石决明、钩藤、天麻、牡蛎、代赭石、地龙

15.补虚药

补气药：人参、党参、黄芪、白术、山药、甘草、大枣

补阳药：杜仲、续断、菟丝子、益智仁

补血药：当归、熟地黄、白芍、阿胶

补阴药：沙参、麦冬、枸杞子、鳖甲、天冬、玉竹、石斛

16.收涩药

五味子、乌梅、山茱萸、肉豆蔻、浮小麦

方剂学部分，了解方剂与治法的关系、“八法”的作用及适应证、方剂的组成原则，了解方剂的常用剂型及其主要特点。掌握50首代表性方剂的组成、功效、主治，了解其方解；了解各类方剂的含义、作用、适应症及使用注意。熟悉基本用药目录中50种常用中成药的功效主治、用法用量、注意事项及禁忌症。了解常见时行疾病的基本特征、预防措施及常用预防方药的应用。

附：50首代表性方剂的分类及名称

1.解表剂

辛温解表剂：麻黄汤、桂枝汤

辛凉解表剂：桑菊饮、银翘散、麻杏石甘汤

2.清热剂

清气分热剂：白虎汤

清营凉血剂：清营汤

清热解毒剂：黄连解毒汤、普济消毒饮、凉膈散

清脏腑热剂：龙胆泻肝汤、清胃散、白头翁汤、泻白散

清虚热剂：青蒿鳖甲汤

3.泻下剂

大承气汤、麻子仁丸

4.祛湿剂

平胃散、茵陈蒿汤、八正散、独活寄生汤

5.祛暑剂

清暑益气汤、六一散

6.温里剂

理中汤

7.理气剂

行气剂：越鞠丸

降气剂：苏子降气汤

8.理血剂

活血祛瘀剂：补阳还五汤、血府逐瘀汤

止血剂：十灰散

9.消导剂

保和丸

10.祛痰剂

燥湿化痰剂：二陈汤

温化寒痰剂：三子养亲汤

清热化痰剂：滚痰丸

治风化痰剂：半夏白术天麻汤

11.治风剂

疏散外风剂：川芎茶调散

平熄内风剂：镇肝熄风汤

12.润燥剂

麦门冬汤

13.和解剂

和解少阳剂：小柴胡汤

调和肝脾剂：逍遥散

14.固涩剂

固表止汗剂：玉屏风散

涩肠固脱剂：真人养脏汤

涩精止遗剂：金锁固精丸

15.安神剂

重镇安神剂：磁朱丸

养心安神剂：天王补心丹

16.补益剂

补气剂：四君子汤、参苓白术散

补血剂：四物汤、归脾汤

补阴剂：六味地黄丸

补阳剂：肾气丸

（三）针灸推拿基础知识（48学时）

掌握经络系统的组成，腧穴的分类、作用、定位方法，特定穴的概念和特点。掌握毫针刺法（进针、提插、捻转、留针、出针）及操作规范，掌握针刺法的适应症、禁忌症、注意事项及异常情况（晕针、滞针、弯针、断针、出血、血肿）的预防和处理，掌握灸法的适应症、禁忌症、作用及操作规范，了解腧穴的定位方法、针灸取穴原则和配穴方法。掌握60个常用腧穴的定位、其中30个主要穴位（标有下划线者）的主治。熟悉常见病症针灸治疗原则、治疗作用和配穴处方。了解常见病症推拿治疗原则、治疗作用和治疗手法。

附：60个常用腧穴的穴位名称

1.手太阴肺经穴：尺泽、列缺、少商

2.手阳明大肠经穴：合谷、曲池、肩髃、迎香

3.足阳明胃经穴：丰隆、地仓、足三里

4.足太阴脾经穴：三阴交、阴陵泉、血海、公孙

5.手少阴心经穴：通里、神门

6.手太阳小肠经穴：后溪、肩贞、听宫

7.足太阳膀胱经穴：胃俞、肾俞、膈俞、委中、承山、昆仑、至阴

8.足少阴肾经穴：涌泉、太溪、照海

9.手厥阴心包经穴：内关、劳宫

10.手少阳三焦经穴：中渚、外关、支沟、肩髎、翳风

11.足少阳胆经穴：阳白、风池、环跳、阳陵泉

12.足厥阴肝经穴：太冲、曲泉

13.督脉穴：命门、大椎、百会、人中

14.任脉穴：关元、神阙、中脘、廉泉

15.经外奇穴：四神聪、太阳、夹脊、安眠、印堂、四缝、十宣、膝眼、胆囊、阑尾

推拿部分，掌握10种常用推拿手法动作要领，功效主治，禁忌症及注意事项。

附：10个常用推拿手法名称

一指禅推法、㨰法、揉法、推法、摩法、按法、拿法、捏法、抖法、弹拨法。

（四）中医药适宜技术基础知识（48学时）

掌握拔罐、耳穴压埋、刮痧及小儿推拿的作用及操作规范。了解薰洗、敷贴等的作用及操作规范。

附： 30个常见病证

感冒、咳嗽、喘证、哮病、眩晕、胃痛、痢疾、呕吐、泄泻、头痛、痹证、腰痛、淋证、水肿、中风后遗症、面瘫、漏肩风、牙痛、中暑、疖、丹毒、月经不调、痛经、带下病、小儿泄泻、积滞、遗尿、麻疹、痄腮、水痘。

附：常见筋伤病证

单纯性指关节扭挫伤、腕关节软组织扭伤及劳损、单纯性腰部扭伤、膝关节扭挫伤、踝部扭伤。

二、基层卫生技术人员中医药知识与技能培训临床实践部分（108学时)

（一）临床实践的目的和要求

通过临床实践，进一步加深对培训的理论和技能的理解及运用，以达到具有发展潜力、业务素质较高能胜任基层卫生技术工作的临床应用型人才的培养目标。

在临床实践中要求学员，掌握临床常见病证的病因病机、辨证施治、诊疗技术和急症的初步处理与操作技能。

掌握门诊登记和中医处方书写方法和规范。掌握临床各科具有共性的常见急症的诊断与鉴别诊断，以及中医的常用处理方法。掌握30个常见病证的诊断、辨证论治及转归预后；了解其预防与调摄以及包括针灸推拿在内的相关综合治疗方法;了解孕妇、儿童应用中药的注意事项;了解常见筋伤的中医治疗。

（二）临床实践的安排

1.实践时间：共96学时。1个工作日为12学时。

2.实践医院：具有临床教学基地资历的县、市级中医医院。

3.实践科目及时间安排：

①中医内科（36学时，门诊、病房各半）

②中医外科（24学时，包括中医外科、妇科、儿科等科）

③针灸推拿（24学时，门诊或病房）

④中药房或中药制剂室：12学时。

（三）临床实践的要求

1.学以致用，以学员的身份参加门诊和病房学习。

2.掌握常见病症的辨证施治规律，学习处理常见病、多发病的规范及步骤。

3.做好笔记，积累资料，积极参加学术活动，如病历分析、学术讨论、专题研究和临床经验交流等。

4.着重锻炼中医临床思维能力，提高辨证论治能力，提升中医临床诊治能力。

5.如没有特殊情况或理由，一律不准请假。

三、基层卫生技术人员中医药知识与技能培训线上学习部分（72学时）

由培训学员在线自选相应的课件进行学习。

四、基层卫生技术人员中医药知识与技能培训参考教材

1.吴颢昕主编，《实用中医理论基础》，江苏凤凰教育出版社；

2.李文林主编，《实用中医方药学》，江苏凤凰教育出版社；

3.夏有兵主编，《实用针灸推拿学》，江苏凤凰教育出版社；

4.曾莉主编，《实用中医药适宜技术》，江苏凤凰教育出版社。