江苏省出生缺陷综合防治

民生实事项目实施方案

为加强我省出生缺陷综合防治工作，全面提高出生人口素质，高质量完成省政府2018年保障和改善民生实事，根据《江苏省公共卫生与计划生育服务补助资金管理（暂行）办法》、《新生儿疾病筛查管理办法》、《产前诊断技术管理办法》及相关配套文件，特制定本方案。

一、年度目标

1、全省完成产前筛查70万人以上，新生儿疾病筛查80万人以上。

2、以县（市、区）为单位产前筛查率90%以上，新生儿疾病筛查率95%以上。

3、目标人群出生缺陷防治知识知晓率达95%以上。

4、符合产前诊断条件的孕产妇产前诊断率95%以上；新生儿遗传代谢病的有效干预和疾病管理率95%以上。

5、目标人群满意度达到90%以上。

6、探索适合我省的产前筛查和新生儿疾病筛查服务模式，提高医疗卫生机构服务能力，逐步建立科学规范的出生缺陷综合防治体系和长效机制。

二、项目范围

1、项目地区：全省所有县（市、区）。

2、目标人群：各设区市范围内符合生育政策的所有孕产妇及其所生新生儿（原则上指户籍人口），鼓励有条件的地区扩大项目覆盖人群。

三、项目内容

1、产前筛查基本项目。在孕15-20+6周进行血清学检测（母体血清甲胎蛋白、β-HCG指标），结合孕妇的年龄、体重、孕周、病史等，对胎儿罹患21三体综合征（唐氏综合征）、18三体综合征和开放性神经管缺陷的患病风险进行筛查评估。

2、新生儿疾病筛查基本项目。为新生儿提供出生后3-7天苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症两种遗传代谢性疾病筛查1次；出生后一个月内听力障碍初筛1次。

3、有条件的地区可扩大免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目范围、免费为诊断出怀有严重致残致愚胎儿的孕产妇施行终止妊娠等服务。

四、项目资金

根据事权和支出责任相适应的原则，市、县级政府承担出生缺陷防治工作的主要责任，结合财力落实必要经费。省级财政通过转移支付对各地予以奖补。省补资金实行因素法分配，主要根据各地项目任务数、财政保障能力并结合绩效考评情况确定对各地的补助金额。各地要加强对项目补助资金的监督管理，保障补助资金安全、高效使用。

五、项目工作要求

1、规范提供服务。各地要指定定点医疗卫生机构负责项目工作的具体实施，定点医疗卫生机构要严格按照原卫生部《产前诊断技术管理办法》、《21三体综合征和神经管缺陷产前筛查技术规范》、《关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断工作的通知》和《新生儿疾病筛查技术规范》等要求开展筛查工作。各医疗卫生机构要引导孕产妇参加孕中期超声胎儿结构检查，提高产前筛查检出率，确保筛查出的高危孕产妇和新生儿在知情选择的前提下及时得到必要的诊断和干预。

2、加强质量控制。各地要将产前筛查技术纳入产前诊断技术的质量控制体系，各设区市产前诊断中心应指导、监督辖区内产前诊断、筛查机构规范开展筛查工作，每季度开展一次产前筛查技术质量控制。省产前诊断中心（南京鼓楼医院）、省新生儿疾病筛查质控中心（南京市妇幼保健院）每半年分别对各地产前筛查、新生儿疾病筛查服务情况进行督查指导。

3、强化信息支撑。各地要完善妇幼卫生信息平台，做到妇幼健康服务信息互联互通。依托信息平台，通过手机APP等方式，精准推送健康教育知识和政府减免项目，提高目标人群出生缺陷防治知识知晓率；自动检出未参加筛查孕产妇和新生儿信息，并精准推送筛查通知，提高筛查率。各设区市每季度要将本地产前筛查和新生儿疾病筛查信息上报省妇幼保健院。

六、加强组织管理

1、明确职责分工。各地要建立政府主导、卫生计生牵头、部门协作、社会参与的工作协调机制。各级政府要根据项目任务情况，细化工作方案，协调项目实施。卫生计生行政部门负责项目的具体组织实施和管理。财政部门负责项目经费的保障。妇儿工委办公室要加强督导考核和宣传发动，动员广大孕产妇和新生儿主动接受筛查服务。

2、细化实施方案。各地要结合目标任务要求，逐级分解年度工作任务，并按要求细化本地区实施方案，明确部门职责，优化工作流程，确保按序时进度高质量完成年度目标任务。请各设区市于5月底前将本级项目实施方案报至省卫生计生委。

3、强化督导考核。省政府已将筛查项目纳入“2018年度十大主要任务百项重点工作”内容，提出了年度考核指标，各地要充分发挥绩效考核的激励约束作用，加强日常督查考核，定期通报项目进展情况和存在问题，督促整改，促进项目规范有序实施，确保项目任务如期完成。

4、加强宣传引导。各地、各部门要加大宣传力度，创新宣传方式，广泛开展出生缺陷综合防治知识宣传，扩大社会影响，强化居民主动接受预防出生缺陷综合防治服务的意识，提高知识知晓率和服务依从率。医疗卫生机构要提高医务人员的积极性和能动性，不断提升服务能力，主动为群众提供涵盖生育全程的健康教育和保健服务，努力减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。