附件：

《江苏省职业病防治条例》宣传活动方案

为做好全省卫生健康系统做好《条例》学习宣传活动组织实施，提升职业健康工作水平，促进经济高质量发展，切实维护劳动者健康权益，推进健康江苏建设，特制订本方案。

- 活动主题

《江苏省职业病防治条例》宣传活动主题是推动四方责任落实，保障劳动者职业健康权益。

- 活动形式

- 传播媒介

广播、电视、报纸、门户网站、公众号等。

（二）宣传方式

宣传折页、海报、展板、短视频、知识竞答等。

三、活动安排

- 施行准备阶段（2月1日-4月24日）

1.逐级转载省人大常委会公布的《条例》原文和新闻发布会发布内容。

2.在省卫生健康委组织开展1次《条例》集体学习活动。

3.制作《条例》短视频。

4.制作《条例》一图读懂。

5.邀请省人大常委会专家在全省职业健康工作会议上解读《条例》。

6.发文部署全省卫生健康系统开展《条例》学习宣贯工作。

7.印制《条例》口袋书。

- 集中宣传阶段（4月25日-5月1日）

1.联合相关部门举办《职业病防治法》宣传周活动启动仪式，以《条例》宣传为重点，开展系列宣传活动。

2.组织专家在省级主流媒体上解读《条例》。

3.在江苏工人报、省疾控中心网站上开展《条例》知识有奖竞答活动。

4.组织全省各级卫生健康部门结合《职业病防治法》宣传，开展《条例》宣传普及活动。

5.联合教育部门开展《条例》进职校活动。

6.会同工会组织对生活困难的职业病病人进行走访慰问。

7.组织全省职业病诊断机构为劳动者免费义诊咨询。

8.组建《条例》宣传小分队，启动《条例》宣传进机构、进企业、进职校。

- 全面施行阶段（5月2日-12月31日）

1.结合国家职业病防治项目，组织项目实施单位为监测企业和劳动者开展《条例》宣传工作。

2.结合我省中小微企业职业健康帮扶工作，组织实施单位为帮扶企业及其劳动者开展《条例》宣传工作。

3.结合职业健康检查、职业病诊断鉴定、职业卫生/放射卫生技术服务等，组织全省职业健康服务机构在提供服务的同时，开展《条例》宣传工作。

4.结合日常调研检查等工作，对各地《条例》学习宣贯工作进行调研指导。

5.结合“服务百姓健康行动”大型义诊活动，组织全省提供职业健康服务的医疗机构开展《条例》宣传活动。

6.结合宪法日宣传，组织相关单位开展《条例》宣传工作。

四、活动要求

（一）加强组织领导。各级卫生健康行政部门要高度重视《条例》学习宣传贯彻工作，制定细化宣传活动方案，周密部署，精心组织，抓好落实，确保宣传活动取得实效。

（二）加强指导检查。各级卫生健康行政部门要做好辖区内各级各类医疗卫生机构宣传渠道、宣传形式、作品数量、受众人数等《条例》宣传工作落实情况的指导检查。我委将适时随机抽查各地宣传工作落实情况。

（三）报送工作信息。各地要及时将当地有特色的经验做法总结提炼并逐级上报到我委，学习借鉴其他地区好的做法和成功经验，形成上下联动、齐抓共管的浓厚宣贯氛围。