。

江苏省打击无证行医及非法医疗美容行为

专项整治行动实施方案

为进一步贯彻省卫生健康委《关于推进卫生健康事业高质量发展走在前列的工作方案》《江苏省加大专项整治力度提升卫生健康综合监管水平行动方案（2019-2020年）》，结合国家卫生健康委等8部门《关于开展医疗乱象专项整治行动的通知》（国卫医发﹝2019﹞36号）的要求，特制定本方案。

一、工作目标

严厉打击各种无证行医行为，依法取缔无证行医，严惩非法行医违法犯罪活动，对犯罪分子起到震慑作用；巩固打击非法医疗美容专项行动成果，规范我省医疗美容服务市场秩序，提高医疗美容服务质量；加大对医疗服务市场的监管力度，规范医疗机构执业行为，提高医疗质量，保障医疗安全；探索建立和完善打击无证行医和非法医疗美容专项行动与日常监管相结合的长效机制，切实保障人民群众健康权益和生命安全。

二、重点任务

（一）严厉打击“城中村”、开发区以及城乡结合部等流动人口密集地区的“黑诊所”，严厉查处以养生保健为名或以疾病研究院（所）为幌子非法开展诊疗活动的机构。

（二）严厉打击非法医疗美容行为，依法查处违规开展免疫细胞治疗、干细胞临床研究和治疗等行为。重点对2017年至2018年全省打击非法医疗美容专项行动中被要求整改和受到行政处罚的机构进行“回头看”。

（三）严厉打击非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作、出具虚假证明文件、制售假药、以医疗名义推广销售所谓“保健”相关用品等违法违规行为。

（四）严厉打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为。

三、工作步骤

（一）组织发动阶段（2019年4月）。各地卫生健康行政部门及其卫生监督机构按照本方案内容，针对本地区突出问题和薄弱环节，制定具体措施，建立工作机制，认真组织落实专项行动工作。

（二）监督检查阶段（2019年5月-8月）。各地卫生健康行政部门及其卫生监督机构在辖区内集中开展卫生监督检查，依法严厉查处各类违法行为，并于8月底前将专项行动工作总结（包括专项行动组织行动阶段工作情况、取得的成效、存在的问题和困难、下一步工作安排以及汇总表）报送省卫生监督所。

（三）省级督查和总结阶段（2019年9月-12月）。省卫生健康委将视情对各地专项整治行动工作进行督查和专题现场会。总结各地专项整治行动工作情况，对排查整治不认真、监管责任不落实、案件查处不到位的，将按党纪政纪有关规定，严肃追究相关人员责任。

（四）高质量提升阶段（2020年）。巩固2019年专项行动取得的成果，根据省委省政府高质量发展的精神和要求，进一步完善综合监管机制，加强监督执法力度，全省无证行医行为得到有效遏制，各类违法违规情形显著减少，全面推动我省医疗服务市场的高质量发展。具体行动方案另行通知。

四、工作要求

（一）提高认识，强化专项行动领导。各地卫生健康行政部门及其卫生监督机构要从切实维护广大人民群众健康权益的高度出发，充分认识打击无证行医及非法医疗美容行为专项行动的重要性、长期性和紧迫性。要加强领导，明确责任，确保专项行动工作落到实处，取得实效。

（二）突出重点，狠抓专项行动落实。各地要认真落实监管责任，结合辖区实际，创新监督检查方法，积极探索，加强监督检查。对群众投诉举报和媒体曝光的案件线索，要逐一进行调查核实处理，实名举报要及时反馈，做到事事有调查，件件有回音。

（三）加大力度，严查违法违规行为。严格按照法律法规规定，加强监督执法检查，特别要做好对重点地区、重点环节的突击检查，及时发现问题，责令限期整改，依法严肃处理。加强与有关行政部门之间的联系，做好案件移送。要加强行政执法与刑事司法的有效衔接，决不能以罚代刑。

（四）加强宣传，形成高压严打态势。要充分发挥媒体的舆论导向作用，大力宣传、普及卫生法律法规和医学科普知识，提高人民群众的自我保护意识，引导群众正确择医。同时要加大曝光力度，及时将专项行动进展、重大案件查处情况等向社会公布。各地卫生监督机构要设立举报电话并向社会公布，建立举报受理制度，动员全社会的力量监督医疗服务市场，为专项监督检查营造良好社会氛围。

联系方式：联系人张威   电话：025-86490051

附表1、 打击无证行医情况汇总表

2、 打击非法医疗美容专项行动“回头看”汇总表

3、打击非法医疗美容“回头看”行动中再次受处罚对象信息报告表

4、查处非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠汇总表

江苏省卫生健康委

2019年  月  日

附表1

打击无证行医情况汇总表

| 机构类型 | 行政处罚单位数 | 行政处罚情况 |  |  |  |  | 其他情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 没收违法所得户次 | 没收违法所得金额（万元） | 罚款户次 | 罚款金额（万元） | 取缔户次 | 移送案件数 | 法院判决案件数 | 因无证行医追责人数 | 信息系统录入情况 |
| 西医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗美容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口腔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市卫生健康委（单位盖章）                            填报时间：  2019年  月   日

附表2                         打击非法医疗美容专项行动“回头看”汇总表

市卫生健康委（单位盖章）                                   填报时间：  2019年  月   日

|  | 2017-2018年打击非法医疗美容专项行动处罚单位数 | 2017-2018年查处后落实整改单位数 | 2019年“回头看”行动中发现再次开展非法医疗美容户数 | 再次开展非法医疗美容单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 责令整改数 | 警告数 | 责令停业整顿户数 | 罚款户（人）次 | 罚款金额（万元） | 没收违法所得（万元） | 吊销行政许可资质 | 移送司法机关 |
| 无证行医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3              打击非法医疗美容“回头看”行动中再次受处罚对象信息报告表

市卫生健康委（单位盖章）                                 填报时间：  2019年  月   日

| 序号 | 被处罚对象 | 地址 | 法人或负责人 | 第一次处罚案由 | 第二次处罚或拟处罚案由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

附表4

查处非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠汇总表

市卫生健康委（单位盖章）                     填报日期：2019年   月    日

| 处理情况 案件分类 | 检查对象数 | 行政处罚数 | 责令改正数 | 警告数 | 罚款户（人）次 | 罚款金额（万元） | 没收违法所得（万元） | 吊销执业证书数 | 移送相关部门 | 移送司法机关 | 案件信息系统录入数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非医学需要的胎儿性别鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非医学需要选择性别人工终止妊娠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                                       联系方式：